## Códigos
PROYECTOS FONDO DE INFRAESTRUCTURA METROPOLITANA DE MONTEVIDEO (FIMM)
CÓDIGOS DE DOCUMENTOS
PROYECTO
Código | Descripción
013 | Ensanche de Av. Italia entre C. Cortinas y Barradas
SUBPROYECTO
Código | Descripción
000 | GENERICO
VIA | VIALIDAD
SAN | SANEAMIENTO
SEÑ | SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORIZACION
REP | REFUGIOS PEATONALES
CIC | CICLOVIA
ALP | ALUMBRADO PUBLICO
ARB | ARBOLADO
COM | COMUNICACION
EXP | EXPROPIACIONES
ESPECIALIDAD
Código | Descripción
000 | GENERICO
CIV | Obras civiles
MEC | Electromecánica
ELE | Eléctrica
ARQ | Arquitectura
EST | Estructura
HID | Hidráulica
GEP | Gestión de proyectos
PYC | Planificación y control
ADM | Administración y finanzas
RHU | Recursos humanos
SUM | Suministros
CAL | Calidad
SSO | Seguridad y Salud Ocupacional
MAM | Medio Ambiente
OBR | Obra
CON | Construcción
PLA | Planimetría
ALT | Altimetría
DET | Detalles
ST | Secciones Transversales
PEL | Perfiles Longitudinales
REL | Relevamiento/Replanteo
TIPO DE DOCUMENTO
Código | Descripción
PLN | Plano
ETE | Especificación técnica
MEM | Memoria técnica / descriptiva
PCG | Pliego de Condiciones Generales
PCP | Pliego de Condiciones Particualres
PLG | Pliego general
RUB | Rubrado
SOF | Solicitud de oferta
CTR | Contrato
ACT | Acta genérica
AIN | Acta de inicio
AIM | Acta de implantación
ARE | Acta de replanteo
ARP | Acta de recepción provisoria
ARD | Acta de recepción definitiva
PLX | Plan de X
PRO | Procedimiento
PIE | Plan de Inspección y Ensayos
NC | No Conformidad
OBS | Observaciones
EDT | Estructura desglose de trabajo
ORG | Organigrama
MIN | Minuta de reunión
PLA | Plan de acción
REP | Reportes
REG | Registro
CIR | Circular
NOF | Nota oficial
INS | Instructivo
CRO | Cronograma
INF | Informe
FOR | Formulario

## PLANOS DE PROYECTO
PROYECTO AVENIDA ITALIA
Tramo Carlos Butler - Barradas
LISTADO DE PLANOS DEL PROYECTO
Nro Plano | Área | Tipo | Descripción | Revisión | Fecha | Observaciones
013-VIA-PLA-PLN-001 | Vialidad | PLA | Plano de presentación | 0 | set-19
013-VIA-PLA-PLN-002 | Vialidad | PLA | Plano de presentación | 0 | set-19
013-VIA-PLA-PLN-003 | Vialidad | PLA | Planimetría de Juntas | 0 | set-19
013-VIA-PLA-PLN-004 | Vialidad | PLA | Etapas de obra Vialidad | 0 | set-19
013-VIA-ALT-PLN-001 | Vialidad | ALT | Planialtimetrías 1 de 7 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-ALT-PLN-002 | Vialidad | ALT | Planialtimetrías 2 de 7 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-ALT-PLN-003 | Vialidad | ALT | Planialtimetrías 3 de 7 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-ALT-PLN-004 | Vialidad | ALT | Planialtimetrías 4 de 7 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-ALT-PLN-005 | Vialidad | ALT | Planialtimetrías 5 de 7 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-ALT-PLN-006 | Vialidad | ALT | Planialtimetrías 6 de 7 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-ALT-PLN-007 | Vialidad | ALT | Planialtimetrías 7 de 7 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-DET-PLN-001 | Vialidad | DET | Detalles de Esquinas 1 de 8 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-DET-PLN-002 | Vialidad | DET | Detalles de Esquinas 2 de 8 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-DET-PLN-003 | Vialidad | DET | Detalles de Esquinas 3 de 8 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-DET-PLN-004 | Vialidad | DET | Detalles de Esquinas 4 de 8 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-DET-PLN-005 | Vialidad | DET | Detalles de Esquinas 5 de 8 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-DET-PLN-006 | Vialidad | DET | Detalles de Esquinas 6 de 8 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-DET-PLN-007 | Vialidad | DET | Detalles de Esquinas 7 de 8 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-DET-PLN-008 | Vialidad | DET | Detalles de Esquinas 8 de 8 | 0 | 2019-07-01
013-VIA-DET-PLN-009 | Vialidad | DET | Detalles Generales | 1 | 2019-10-01
013-VIA-DET-PLN-010 | Vialidad | DET | Detalles de Juntas | 0 | set-19
013-VIA-ST-PLN-001 | Vialidad | ST | Secciones Transversales Tipo 1 de 3 | 0 | 2019-08-01
013-VIA-ST-PLN-002 | Vialidad | ST | Secciones Transversales Tipo 2 de 3 | 0 | 2019-08-01
013-VIA-ST-PLN-003 | Vialidad | ST | Secciones Transversales Tipo 3 de 3 | 0 | 2019-08-01
013-VIA-SP-PLN-001 | Vialidad | SP | Secciones de Proyecto 1 de 7 | 0 | 2019-10-01
013-VIA-SP-PLN-002 | Vialidad | SP | Secciones de Proyecto 2 de 7 | 0 | 2019-10-01
013-VIA-SP-PLN-003 | Vialidad | SP | Secciones de Proyecto 3 de 7 | 0 | 2019-10-01
013-VIA-SP-PLN-004 | Vialidad | SP | Secciones de Proyecto 4 de 7 | 0 | 2019-10-01
013-VIA-SP-PLN-005 | Vialidad | SP | Secciones de Proyecto 5 de 7 | 0 | 2019-10-01
013-VIA-SP-PLN-006 | Vialidad | SP | Secciones de Proyecto 6 de 7 | 0 | 2019-10-01
013-VIA-SP-PLN-007 | Vialidad | SP | Secciones de Proyecto 7 de 7 | 0 | 2019-10-01
013-SAN-HID-PLN-001 | Saneamiento | HID | PLANIMETRÍA GENERAL REDES SANEAMIENTO Desde prog. Av Italia 2+360 a prog. Av Italia 2+850 | 4 | 2019-10-01
013-SAN-HID-PLN-002 | Saneamiento | HID | PLANIMETRÍA GENERAL REDES SANEAMIENTO Desde prog. Av Italia 2+700 a prog. Av Italia 3+500 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-HID-PLN-003 | Saneamiento | HID | PLANIMETRÍA GENERAL REDES SANEAMIENTO Desde prog. Av Italia 3+390 a prog. Av Italia 4+180 | 4 | 2019-10-01
013-SAN-HID-PLN-004 | Saneamiento | HID | PLANIMETRÍA GENERAL REDES SANEAMIENTO Desde prog. Av Italia 4+100 a prog. Av Italia 4+460 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-HID-PLN-005 | Saneamiento | HID | PLANIMETRÍA GENERAL REDES SANEAMIENTO Desde prog. Nariño 0+000 a prog. Nariño 0+640 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-HID-PLN-006 | Saneamiento | HID | PLANIMETRÍA GENERAL REDES SANEAMIENTO Desde prog. Nariño 0+460 a prog. Nariño 0+800 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-HID-PLN-007 | Saneamiento | HID | PLANIMETRÍA GENERAL CUENCAS Macrocuencas | 3 | 2019-10-01
013-SAN-HID-PLN-008 | Saneamiento | HID | PLANIMETRÍA GENERAL CUENCAS Cuencas exteriores Tramo 1 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-HID-PLN-009 | Saneamiento | HID | PLANIMETRÍA GENERAL CUENCAS Cuencas y Microcuencas - Macrocuenca 1 | 2 | 2019-09-01
013-SAN-HID-PLN-010 | Saneamiento | HID | PLANIMETRÍA GENERAL CUENCAS Cuencas y Microcuencas - Macrocuenca 2 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-HID-PLN-011 | Saneamiento | HID | PLANIMETRÍA GENERAL REDES SANEAMIENTO Información de tramos y captaciones pluviales | 2 | 2019-09-01
013-SAN-PEL-PLN-001 | Saneamiento | PEL | PERFILES COLECTOR NARIÑO - NORTE PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL NARIÑO-NORTE - prog. Av Italia 2+555 a prog. Av Italia 2+874 PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL NARIÑO-NORTE - prog. Av Italia 2+797 a prog. Av Italia 3+043 y prog. Nariño 0+000 a prog. Nariño 0+276 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-PEL-PLN-002 | Saneamiento | PEL | PERFILES COLECTOR NARIÑO - NORTE PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL NARIÑO-NORTE - prog. Nariño 0+222 a prog. Nariño 0+640 PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL NARIÑO-NORTE - prog. Nariño 0+541 a prog. Nariño 0+800 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-PEL-PLN-003 | Saneamiento | PEL | PERFILES COLECTOR NARIÑO - SUR PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL NARIÑO SW - prog. Av Italia 2+581 a prog. Av Italia 2+940 PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL NARIÑO-SUR-MONES ROSES - prog. Nariño sur 0+000 a prog. Nariño norte 0+097 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-PEL-PLN-004 | Saneamiento | PEL | PERFILES COLECTOR NARIÑO - ESTE PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL NARIÑO NE - prog. Av Italia 3+044 a prog. Av Italia 3+295 PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL NARIÑO SE - prog. Av Italia 3+175 a prog. Av Italia 3+302 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-PEL-PLN-005 | Saneamiento | PEL | FIMM - 013 - SAN - PEL - PLN - 005 PERFILES COLECTOR BARRADAS - NORTE PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL BARRADAS NORTE - prog. Av Italia 3+455 a prog. Av Italia 3+882 PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL BARRADAS NORTE - prog. Av Italia 3+833 a prog. Av Italia 4+243 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-PEL-PLN-006 | Saneamiento | PEL | PERFILES COLECTOR BARRADAS - NORTE PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL BARRADAS NORTE - prog. Av Italia 4+182 a prog. Av Italia 4+470 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-PEL-PLN-007 | Saneamiento | PEL | PERFILES COLECTOR BARRADAS - LIEJA PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL LIEJA - prog. Av Italia 3+555 a prog. Av Italia 3+740 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-PEL-PLN-008 | Saneamiento | PEL | PERFILES COLECTOR BARRADAS - LIEJA PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL LIEJA - prog. Av Italia 3+555 a prog. Av Italia 3+740 | 4 | 2019-10-01
013-SAN-PEL-PLN-009 | Saneamiento | PEL | PERFILES COLECTOR BARRADAS - SUR PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL BARRADAS NORTE - prog. Av Italia 3+405 a prog. Av Italia 3+884 PERFIL LONGITUDINAL PLUVIAL BARRADAS NORTE - prog. Av Italia 3+795 a prog. Av Italia 4+225Italia 4+242 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-REL-PLN-001 | Saneamiento | REL | PLANIMETRÍA GENERAL INTERFERENCIAS - DESDE ORLEANS A BARRADAS | 1 | 2019-06-01
013-SAN-REL-PLN-002 | Saneamiento | REL | PLANIMETRÍA GENERAL INTERFERENCIAS -BARRADAS Y NARIÑO | 1 | 2019-06-01
013-SAN-REL-PLN-003 | Saneamiento | REL | PLANIMETRÍA GENERAL CATEOS - INFORMACIÓN DE CATEOS | 1 | 2019-06-01
013-SAN-DET-PLN-001 | Saneamiento | DET | DETALLE CAPTACIONES PLUVIALES | 2 | set-19
013-SAN-DET-PLN-002 | Saneamiento | DET | DETALLE CAPTACIONES PLUVIALES | 2 | set-19
013-SAN-DET-PLN-003 | Saneamiento | DET | DETALLE CAPTACIONES PLUVIALES - CANALES | 1 | 2019-06-01
013-SAN-DET-PLN-004 | Saneamiento | DET | CANAL PRINCIPAL Y TRAMOS DE PRUEBA - PLANTA Y SECCIONES | 1 | 2019-06-01
013-SAN-DET-PLN-005 | Saneamiento | DET | Detalle BDA - PLU-N Nº9 | 3 | 2019-10-01
013-SAN-DET-PLN-006 | Saneamiento | DET | DETALLE CABEZAL A CANAL ABIERTO - CAPTACIÓN LATERAL | 3 | 2019-10-01
013-SAN-DET-PLN-007 | Saneamiento | DET | DETALLE REGUERA MONES ROSES Y NARIÑO | 3 | 2019-10-01
013-SAN-DET-PLN-008 | Saneamiento | DET | DETALLE CÁMARAS ESPECIALES (PLU B Nº1, PLU B Nº2 y PLU B Nº3) | 3 | 2019-10-01
013-SAN-DET-PLN-009 | Saneamiento | DET | DETALLE CÁMARAS ESPECIALES (PLU B Nº4, PLU B Nº5 y PLU B Nº6) | 3 | 2019-10-01
013-SAN-DET-PLN-010 | Saneamiento | DET | DETALLE CÁMARAS ESPECIALES (PLU B Nº14, PLU B Nº13 y PLU B Nº16) | 3 | 2019-10-01
013-SAN-DET-PLN-011 | Saneamiento | DET | DETALLE CÁMARAS ESPECIALES (PLU N Nº14, PLU N Nº10 y PLU 1500 - 1500) | 5 | 2019-10-01
013-SAN-DET-PLN-012 | Saneamiento | DET | DETALLE CÁMARAS ESPECIALES (600-700-800-900 a 700-800-900 Tipo 1, 800-800 sin salto a 90º, POZO DE BAJADA EN COLECTOR, DRENES AL COLECTOR | 4 | 2019-10-01
013-SAN-DET-PLN-013 | Saneamiento | DET | DETALLE CÁMARAS ESPECIALES (PLU N Nº7, PLU N Nº4) - CABEZAL AL Aº CARRASCO | 4 | 2019-10-01
013-SAN-DET-PLN-014 | Saneamiento | DET | DETALLE CÁMARAS ESPECIALES (PLU N Nº8, PLU LIEJA Nº1) | 4 | 2019-10-01
013-SAN-DET-PLN-015 | Saneamiento | DET | DETALLE ZONAS DE PRUEBA | 1 | set-19
013-SAN-EST-PLN-001 | Saneamiento | EST | DETALLES ESTRUCTURA – COLECTOR RECTANGULAR (1,4 X 1.8) Y POZO DE BAJADA | 4 | Set-19
013-SAN-EST-PLN-002 | Saneamiento | EST | DETALLES ESTRUCTURA – CÁMARA PLU N-N°4 | 3 | Set-19
013-SAN-EST-PLN-003 | Saneamiento | EST | DETALLES ESTRUCTURA – CÁMARAS DE CAPTACIÓN EN CUNETA | 3 | Set-19
013-SAN-EST-PLN-004 | Saneamiento | EST | DETALLES ESTRUCTURA – CÁMARA PLU N-N°7 | 3 | Set-19
013-SAN-EST-PLN-005 | Saneamiento | EST | DETALLES ESTRUCTURA – CÁMARA PLU N-N°8 | 3 | Set-19
013-SAN-EST-PLN-006 | Saneamiento | EST | DETALLES ESTRUCTURA – CÁMARA PLU N-N°9 | 3 | Set-19
013-SAN-EST-PLN-007 | Saneamiento | EST | DETALLES ESTRUCTURA – CÁMARA PLU N-N°10 Y CABEZAL COLECTOR (1.8 X 1.4) | 3 | Set-19
013-SAN-EST-PLN-008 | Saneamiento | EST | DETALLES ESTRUCTURA – CABEZAL COLECTOR 1500MM Y CÁMARAS TUBERÍA <= 900MM | 4 | Set-19
013-SAN-EST-PLN-009 | Saneamiento | EST | DETALLES ESTRUCTURA – CÁMARAS TUBERÍA >=1000MM, TAPAS EN SUPERFICIE y REGUERA | 4 | Set-19
013-SAN-EST-PLN-010 | Saneamiento | EST | DETALLES ESTRUCTURA – LOSAS DE PROTECCIÓN DE TUBERÍAS Y CÁMARA PLU B-N°4 | 3 | Set-19
013-ARB-PLA-PLN-001 | Arbolado | PLA | Planimetría Arbolado | 0 | set-19
013-ARB-DET-PLN-001 | Arbolado | DET | Perfil Transversal General con Arbolado | 0 | set-19
013-ALP-PLA-PLN-001 | Alumbrado | PLA | Planta general de postaciones y tendido eléctrico 1 de 2 | 0 | 2019-07-01
013-ALP-PLA-PLN-002 | Alumbrado | PLA | Planta general de postaciones y tendido eléctrico 2 de 2 | 0 | 2019-07-01
013-ALP-DET-PLN-001 | Alumbrado | DET | Detalle de Brazos, columnas y Canalizaciones | 0 | 2019-07-01
013-ALP-DET-PLN-002 | Alumbrado | DET | Detalle Unifilares | 0 | 2019-07-01
013-SEÑ-PLA-PLN 001 | Señalización | PLA | Planta General Señalización 1 de 2 | 0 | 2019-08-01
013-SEÑ-PLA-PLN 002 | Señalización | PLA | Planta General Señalización 2 de 2 | 0 | 2019-08-01
013-SEÑ-DET-PLN-001 | Señalización | DET | Canalización Rafael Barradas | 0 | 2019-08-01
013-SEÑ-DET-PLN-002 | Señalización | DET | Semaforización Cannes - Dr E. Martinez Thedy | 0 | 2019-08-01
013-SEÑ-DET-PLN-003 | Señalización | DET | Semaforización Lido | 0 | 2019-08-01
013-SEÑ-DET-PLN-004 | Señalización | DET | Semaforización French | 0 | 2019-08-01
013-SEÑ-DET-PLN-005 | Señalización | DET | Semaforización Gral Nariño - Dr A Giribaldi Oddo | 0 | 2019-08-01
013-REP-ARQ-PLN-001 | Refugios | ARQ | Detalle de Regugios de Madera | 1 | set-18
PLR-020-C006_B-L3 | MdeoGas | PLA | Planimetría de reinstalación de cañerías Orleans - Nariño | B | 2019-06-01
PLR-020-C006_B-L4 | MdeoGas | PLA | Planimetría de reinstalación de cañerías Nariño - Barradas | B | 2019-06-01
Note on E6: Última Revisión

## PLANOS TIPO
PROYECTO AVENIDA ITALIA
Tramo Carlos Butler - Barradas
LISTADO DE PLANOS TIPO
Nro Plano | Área | Descripción | Revisión | Fecha | Observaciones
1211/11 | Vialidad | Detalle de canastas de pasadores para pavimentos de hormigón
3 | Saneamiento | Pozos de Bajada
6 | Saneamiento | Empalme de colector circular-ovoide
7 | Saneamiento | Cámaras de Inspección en Calzada
8 | Saneamiento | Cámaras de Inspección en Acera
9A | Saneamiento | Cámaras especiales
10 | Saneamiento | Bocas tipo 1 y 2
11 | Saneamiento | Bocas de tormenta Tipos 3 y 4
10b | Saneamiento | Variante de Bocas de Tormenta tipo 1 y 2
11b | Saneamiento | Variante de Bocas de Tormenta tipo 3 y 4
12 | Saneamiento | Tapas de Hormigón para Cámaras de Inspección y Terminales de Colector
14 | Saneamiento | Cámara de inspección especial
15 | Saneamiento | Cámara de inspección para grandes diámetros
16 | Saneamiento | Aro, marco y tapa
26 | Saneamiento | Boca de Tormenta modificada
2311A, 2311B y 2311C | Señalización Luminosa | Zanjas, protección de ductos y cámaras
2523A, 2523B, 2523C, 2523D y 2523E | Señalización Luminosa | Columnas con pescante para semáforos
2480 | Señalización Luminosa | Columnas rectas para semáforos
2529A, 2529B, 2529C y 2529D | Señalización Luminosa | Nicho y tablero para controlador
2479B | Señalización Luminosa | Fuste para controlador
2530A | Señalización Luminosa | Brazo para artefacto bidireccional
2530B | Señalización Luminosa | Abrazadera de repetidor
2530C | Señalización Luminosa | Soporte inferior para artefacto vehicular
2530D | Señalización Luminosa | Base de columna recta
2530E | Señalización Luminosa | Pluma y abrazadera completa – columna con pescante
2050A | Señalización Vertical | Columnas de señalamiento Tipo 1 y Tipo 2
3091A | Señalización Vertical | Columna con pescante para señal 0,95mx1,80m
3091B | Señalización Vertical | Columna con pescante para señal 0,95mx1,80m - Detalles Nº 1 y Nº 2
3091C | Señalización Vertical | Columna con pescante para señal 0,95x1,80m - Detalles Nº 3, Nº 4 y Nº 5
3097A | Señalización Vertical | Columna con pescante para señal de 0,90mx0,90m ó 1,20mx0,60m
3097B | Señalización Vertical | Columna con pescante para señal de 0,90mx0,90m ó 1,20mx0,60m - Detalles Nº 1 y Nº 2
3097C | Señalización Vertical | Columna con pescante para señal de 0,90mx0,90m ó 1,20mx0,60m - Detalles Nº 3, Nº 4, Nº 5 y Nº 6
2693 | Señalización Vertical | Cartel Zona 20 y ciclovía
2734 | Señalización Vertical | Cartel señal SOLO BUS
2451 | Señalización Vertical | Cartel y detalle lomo de burro
2967 | Señalización horizontal | Señalamiento ciclovías y rampas para discapacitados
2734 | Señalización horizontal | Señalización horizontal SOLO BUS
3032A | Señalización horizontal | Señalización cebra (Un sentido de circulación)
3032B | Señalización horizontal | Señalización cebra (Dos sentidos de circulación)
3279 | Señalización horizontal | Demarcación Horizontal cruce Peatonal
2104B | Señalización Complementaria | Baranda Peatonal
2579A | Señalización Complementaria | Mojón de hierro (protección galvanizado)
2894A | Señalización Complementaria | Aceras rebasable Adoquín
2894B | Señalización Complementaria | Aceras rebasable Hormigón
S/N | Señalización Complementaria | SAN_Jardines de Lluvia - Zonas de prueba
S/N | Señalización Complementaria | REF_Columna para carteles paradas
S/N | Señalización Complementaria | REF_Detalle chapero paradas