## Rubrado
PLANILLA DE METRAJES, RUBRADO Y PRESUPUESTO DE LA OBRA POR CONTRATO
CAF - Proyecto Intendencia Departamental de Canelones
|  |  |  | Certificado N° |  |  | correspondiente al mes de |  |  |  |  | de 2018
| Supervisor: |  |  |  | Director: |  |  |  |  | Fecha Comienzo de Obra:
[5 empty] | Total |  |  | Total
|  |  | Monto básico total aprobado | $ |  |  | U$S | #REF!
|  |  | Monto básico ampliaciones aprobadas | $ | 0 |  | U$S | 0
|  |  | Totales | $ | 0 |  | U$S | #REF!
[5 empty] | BÁSICO AUTORIZADO |  |  | BÁSICO ACUMULADO |  |  | ACUM. ANTERIOR |  | AVANCE MENSUAL |  |  | AJUSTE PARAMÉTRICO
| GRUPO | RUBRO | DESCRIPCIÓN | UN.. | CANT. | PRECIO UNIT. | PRECIO TOTAL ($) | CANT. | MONTO ($) | % | CANT. | MONTO ($) | CANT. | MONTO ($) | % | COEF. | AJUSTE ($) | MONTO AJUSTADO ($) | J | Monto Imp. Básico
GRUPO II
| II | 7 | Excavación no clasificada a depósito | m3 | 7792.344 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0
| II | 9 | Extracción de árboles y tocones | m3 | 11 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 0
| II | 66 | Demolición y retiro a depósito de pavimentos asfálticos u hormigón | m2 | 80 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0
| II | 72 | Limpieza y conformación de cunetas | m | 2640.6563 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.19 | 0
| II | 72a | Cuneta G | m | 461.1202 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0
| II | 72b | Cuneta H | m | 1097.5455 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0
| II | 72c | Cuneta H Revestida | m | 37 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0
| II | 72d | Cuneta Especial 1 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0
| II | 72e | Cuneta Especial 2 | m | 50 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0
GRUPO IV
| IV | 94 | Cemento portland para base estabilizada con cemento | ton | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.13 | 0
GRUPO V
| V | 102 | Mezcla asfáltica para carpeta de rodadura | ton | 3209.019 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0
GRUPO VI
| VI | 111 | Ejecución de riego bituminoso de imprimación | m2 | 15385.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.22 | 0
| VI | 118 | Ejecución de tratamiento bituminoso de adherencia | m2 | 21960 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.22 | 0
GRUPO VII
| VII | 132 | Base granular CBR> 80% m3 compactado | m3 | 4036.6809 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0
| VII | 134 | Material de base estabilizado con cemento portland | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0
| VII | 138 | Escarificado, conformación y compactación de base | m3 | 1793.19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0
| VII | 139 | Bacheo con material de base CBR> 80% con o sin cementar | m3 | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.16 | 0
GRUPO X
| X | 233 | Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 40 cm | m | 276 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0
| X | 234 | Alcantarilla de caños de Hormigón simple D = 50 cm | m | 836 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3 | 0
GRUPO XIII
| XIII | 264 | Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 40 cm | m | 36.85 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
| XIII | 264b | Alcantarillas doble de caños de Hormigón armado D = 40 cm | m | 64.22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
| XIII | 265 | Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 50 cm | m | 16.6 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
| XIII | 265b | Alcantarillas doble de caños de Hormigón armado D = 50 cm | m | 75.92 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
| XIII | 265c | Alcantarillas triple de caños de Hormigón armado D = 50 cm | m | 8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
| XIII | 266b | Alcantarillas de caños de Hormigón armado D = 60 cm | m | 43 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
| XIII | 72 e | Construcción de cuneta U | m | 106 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
| XIII | 72 f | Tapas de hormigón armado para cunetas tipo U cruces de calle | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
| XIII | 281a | Cabezales de Hormigón armado Clase VII para entradas domiciliarias | m | 48.1778 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
| XIII | 281 | Cabezales de Hormigón armado Clase VII para alcantarillas | m | 104.3 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
| XIII | OT-11 | Vereda de hormigón para entrada vehicular de 10 cm de espesor | m2 | 30 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0
GRUPO XX
| XX | 426 | Recubrimiento con tepes | m2 | 249.3198 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 0
GRUPO LXXXIX
| LXXXIX | 1302 | Ayuda para la adecuación de servicios públicos | hra | 100 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0
GRUPO CXXXIV
| CXXXIV | 2129 | Suministro, transporte y elaboración de cemento asfáltico | ton | 7.6928 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0
| CXXXIV | 2130 | Suministro, transporte y elaboración de emulsiones asfálticas | m3 | 28.548 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0
| CXXXIV | 2131 | Suministro, transporte y elaboración de diluidos asfálticos | m3 | 173.287 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.01 | 0
GRUPO CCCIV
| CCCIV | 3043 | Linea de eje aplicado en caliente | m2 | 261.4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.07 | 0
| CCCIV | 3044 | Linea de borde aplicado en caliente (clase 2) | m2 | 522.8 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.07 | 0
| CCCIV | 3046 | Superficies aplicados en caliente (clase 2) | m2 | 200 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.07 | 0
GRUPO AL - 1
| AL-1 | OT-19 | Sum. y coloc. de cartel circular de 60 cm de diámetro, con Grado Ingeniería, incluyendo columna y elementos de sujeción. | c/u | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 0
| AL-1 | OT-20 | Sum. y coloc. de cartel de "PARE", de 25 cm de lado, con Grado Alta Intensidad, incluyendo columna y elementos de sujeción. | c/u | 5 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 0
| AL-1 | OT-21 | Sum. y coloc. un cartel de "CEDA EL PASO", de 90 cm de lado, con Grado Alta Intensidad, incluyendo columna y elementos de sujeción. | c/u | 22 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 0
| AL-1 | OT-23 | Sum. y coloc. de cartel cuadrado con fondo amarillo de 60 cm de lado, con Grado Ingeniería, incluyendo columna y elementos de sujeción. | c/u | 4 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 0
UTE 45
| UTE 45 | 1520 | Traslado de columnas de alumbrado público | c/u | 19 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.23 | 0
|  |  | SUB TOTAL OBRA S/IMPREVISTOS |  |  |  | 0
GRUPO I
| I | 1 | Movilización (máx 3% del SUB TOTAL OBRA S/IMPREVISTOS) | Global | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.26 | 0
GRUPO II
| II | 71 | Recuperación ambiental (min 3% del SUB TOTAL OBRA S/IMPREVISTOS) | Global | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.19 | 0
GRUPO XVII
| XVII | 382 | Señalización de obra (min 0,5% del SUB TOTAL OBRA S/IMPREVISTOS) | Global | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.38 | 0
GRUPO LXXXIX
| LXXXIX | 1302 | Imprevisto de obra (10% del SUB TOTAL OBRA S/IMPREVISTOS) | Global | 1 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0
|  |  | Subtotal Obra |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | IVA | 22% |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0
|  |  | LLSS | 71.8% |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0!
|  |  | Total ($U) |  |  | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 |  | 0 |  | #DIV/0! | 0